Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение комплекса по добыче сапропеля по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, Круглицкий с/с, южнее д. Гриньки»

## План-график работ по проведению оценки воздействия

| - Подготовка программы проведения ОВОС | с 08.12.2025 г. по 12.12.2025 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 06.03.2026 г.) | с 06.03.2026 г. по 06.04.2026 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 07.04.2026 г. по 07.04.2026 г. |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 15.12.2025 г. по 03.04.2026 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь (примечание: не может быть менее 30 календарных дней) затрагиваемых сторон* | с 14.04.2026 г. по 14.05.2026 г. не требуется* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 08.05.2026 по 14.05.2026 г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения) | с 14.05.2026 г. по 20.05.2026 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу (примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления) | с 08.06.2026 г. по 08.07.2026 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности (примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) | с 09.07.2026 г. по 29.07.2026 г. |

<*> - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: ООО «Чашникский завод по производству удобрений»

Юридический и почтовый адрес: 211140, Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, Круглицкий С/С, д. Гриньки, д. 1

Телефон/факс: – +375 29 165 55 25

E-mail: chashniksky-sapropel@yandex.ru

Проектом предусматривается добыча полезного ископаемого (сапропель) на месторождении сапропеля Жеринское (южная часть) Чашникского района Витебской области.

Целесообразность осуществления данного проекта:

- обеспечивает рациональное использование разведанных запасов сапропеля в оз.Жеринское;

- способствует вовлечению в хозяйственный оборот месторождения сапропеля;

- создает сырьевую базу для производства органических удобрений;

- оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие Чашникского района;

- работы по извлечению сапропеля играют значительную экологическую роль (способствуют восстановлению заиленного водоема и повышению качества воды).

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

Вариант 1. Размещения проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Возведение комплекса по добыче сапропеля по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, Круглицкий с/с, южнее д. Гриньки»

Вариант 2. Освоение нового месторождения сапропеля в любом районе Витебской области приведет к:

- проведению геологоразведочных работ по детальной разведке новых месторождений c экономически обоснованными объемами;

- необходимости дополнительной территории для строительства и обслуживания производственной базы;

- необходимости строительства подъездной дороги к месторождению, которая будет связана с выездом на местную автомобильную дорогу;

- удорожанию строительства за счет освоения новых территорий.

Вариант 3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта

Отказ от строительства объекта приведет к отсутствию возможности добычи полезного ископаемого (сапропель) в границах разведанного горного отвода запасов сапропелей в южной части месторождения Жеринское Чашникского района Витебской области.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I –является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.