|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНОПредседатель районного отделениягруппы управления государственнымпрофилактическим проектом«Здоровые города и поселки»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ф. Сыровченко«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по реализации проекта**

**«Чашники – здоровый город»**

**на 2022 год**

**Чашники, 2021**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения** | **Исполнители****Соисполнители** | **Отметка об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 1.1. | Проведение заседаний отделения группы управления с участием заинтересованных служб и ведомств, заинтересованных в выполнении плана по реализации проекта «Чашники – здоровый город», с целью осуществления промежуточного контроля за ходом его исполнения, а также анализа эффективности проводимых мероприятий | 1 июня1 ноября | Группа  |  |
| 1.2. | Проводить анализ медико-демографических показателей, заболеваемости организаций и предприятий и корректировать дальнейшую работу с учетом их результатов | Ежеквартально до 10 числа | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 1.3. | Разработка районных планов мероприятий в рамках проекта «Чашники – здоровый город» совместно с общественными организациями и заинтересованными ведомствами, организациями всех форм собственности | Ежегодно, до 25 декабря | Группа  |  |
| 1.4. | Представление в отделение группы управления итоговой информации о реализации проекта «Чашники – здоровый город» с оценкой эффективности | 20 декабря | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; профсоюз; учреждение «Редакция газеты «Чырвоны прамень»; учреждение «Редакция радиопрограммы «Чашникское районное радио»; общественные объединения; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 1.5. | Организовать и провести анкетирование различных групп населения по изучению участия в мероприятиях Проекта, степени удовлетворенности мероприятиями, инициирования тематик и направлений реализации Проекта | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| **2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 2.1. | Размещать информацию в районных средствах массовой информации, Интернет-сайтах (при их наличии) о ходе реализации проекта «Чашники – здоровый город» | После проведенных мероприятий | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; учреждение «Редакция газеты «Чырвоны прамень»; Чашникское радио; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 2.2. | Размещение социальной рекламы о проводимых мероприятиях на бегущей строке, в транспорте, видеоэкранах (мониторах) в местах массового пребывания населения | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; иные заинтересованные организации и предприятия района |  |
| 2.3. | В городских, районных библиотеках, библиотеках учреждений образования создать тематические полки, выставки литературы, информационно-образовательных материалов по направлениям реализации Проекта  | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел по образованию Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»;  |  |
| 2.4. | Проведение обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, мастер-классы, уроки здоровья и другое) для специалистов ведомств, целевых аудиторий населения, групп риска по направлениям реализации Проекта | Ежеквартально | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия района |  |
| 2.5. | Проведения обучающих занятий в «школах здоровья» для населения трудоспособного возраста по вопросам профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний | I-IV квартал | УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 2.6. | Организовать выпуск информационного бюллетеня «Чашники – здоровый город» по ежегодным итогам реализации Проекта | II квартал | Группа; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»? УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»  |  |
| 2.7. | Разработать, издать и распространить информационно-образовательные материалы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, снижения основных факторов риска неинфекционных заболеваний  | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| **3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ** |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по улучшению инфраструктурного планирования г. Чашники | I-IV квартал | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники»; иные заинтересованные организации и предприятия района |  |
| 3.2. | Дополнительное озеленение г. Чашники, благоустройство дворовых территорий, детских площадок, зон отдыха и другое | I-IV квартал | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники»; иные заинтересованные организации и предприятия района |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий по благоустройству г. Чашники и повышению качества окружающей среды с целью привлечения всех возрастных групп населения к ведению здорового образа жизни (создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями во всех учреждениях района, дворах, детских площадках, местах массового пребывания людей) | I-IV квартал | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники»; районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; иные заинтересованные организации и предприятия  |  |
| 3.4. | Обеспечение в полном объеме и с требуемой кратностью производственного контроля качества питьевой воды г. Чашники на водопроводах филиала «Лепельводоканал» РУП «Витебсколбканал» | I-IV квартал | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 3.5. | Продолжить в районе работу созданных специализированных бригад УП «ЖКХ г.Чашники» по обслуживанию колодцев | I-IV квартал | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники» |  |
| 3.6. | Обеспечить уве6личение протяженности велосипедных дорожек | I-IV квартал | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; отдел спорта и туризма Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники» |  |
| 3.7. | Обеспечить благоустройство, безопасность, надлежащее санитарно-гигиеническое состояние мест массового отдыха населения у водных объектов | I-IV квартал | Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; УП «ЖКХ г. Чашники», иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 3.8. | Организовать и провести районные акции по благоустройству г. Чашники: «Посади дерево»«Чистый берег»«Я люблю чистый город» | АпрельМайСентябрь | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники»; районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 3.9. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и санитарное содержание территории частных домовладений, многоэтажной застройки, объектов предприятий и организаций | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники»; районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |  |
| 3.10. | Обеспечение условий для повышения физической активности населения всех возрастных групп за счет строительства внутридворовых пешеходных дорожек, оборудования общедоступных парковых и туристических троп, игровых, спортивных и танцевальных площадок | I-IV квартал | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 3.11. | Установить антивандальные спортивные площадки на внутридомовых территориях многоквартирных жилых домов  | I-IV квартал | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; УП «ЖКХ г. Чашники»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 3.12. | Реализация Международных медико-санитарных правил (ММСП) и поддержания готовности к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения  | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Витебское областное управление министерства Республики Беларусь по чрезвычайным ситуациям» |  |
| 3.13. | Проведение лабораторного контроля уровня шума на контрольно-мониторинговых точках г. Чашники | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| **4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА И УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ** |
| 4.1. | Проводить анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей разработки мероприятий по оздоровлению работников | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия района |  |
| 4.2. | Осуществлять производственный, в том числе, лабораторный контроль, для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия района |  |
| 4.3. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте | I-IV квартал | Отдел внутренних дел Чашникского райисполкома; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 4.4. | Увеличить охват трудовых коллективов проведением ежемесячной информационно-образовательной акции «Цифры здоровья: артериальное давление», с обучением навыкам измерения ИМТ, АД, а также уровня сахара в крови с последующим направлением к специалистам, при выявлении риска АГ, сахарного диабета | Ежемесячно  | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 4.5. | Создание «паспортов здоровья» организаций и предприятий г. Чашники с целью отслеживания заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональных вредностей, рисков, для проведения направленных профилактических мероприятий для укрепления здоровья и создания безопасных условий труда  | 1 полугодие  | Иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 4.6. | Проводить в районе месячники соблюдения безопасных условий труда | I-IV квартал | Управление по труду, занятости и социальной защите Чашникского райисполкома  |  |
| 4.7. | Обеспечить прохождение обязательного периодического медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных условиях труда, с целью предупреждения развития профессиональных заболеваний | I-IV квартал | УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 4.8. | Обеспечение возможности поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек, участвующих в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | I-IV квартал | Иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 4.9. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди работников трудовых коллективов организаций | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; профсоюз |  |
| 4.10. | Проведение производственного лабораторного контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон предприятий ОАО «Завод керамзитового гравия» (углерод оксид, твердые вещества) и РУП «Витебскэнерго» филиал Лукомльская ГРЭС (диоксид серы, углерод оксид) | Ежеквартально | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; ОАО «Завод керамзитового гравия»; РУП «Витебскэнерго» филиал Лукомльская ГРЭС |  |
| **5. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ** |
| 5.1. | Обеспечить субъектами хозяйствования (Лепельское райПО, Сенненское райПО, ОАО «Универсалторг», ООО «Чашники Продмаркет», ЧТУП «ЛиВиСи»), осуществляющими оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, проведение в полном объеме производственного контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь, принятием мер по недопущению реализации продукции с истекшим сроком годности, без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность | I-IV квартал | Отдел экономики Чашникского райисполкома; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 5.2. | Обеспечить субъектами хозяйствования (ОАО «Молоко» г.Витебск производственный цех г.Новолукомль, ООО «Ведрень», производство в г.Новолукомль филиала «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром»), осуществляющими производство продовольственного сырья и пищевых продуктов, проведение в полном объеме производственного контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь | I-IV квартал | Управление сельского хозяйства и продовольствия Чашникского райисполкома; отдел экономики; ОАО «Молоко» г.Витебск производственный цех г.Новолукомль; ООО «Ведрень»; филиал «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» производство в г.Новолукомль |  |
| 5.3 | ОАО «Молоко» г.Витебск производственный цех г.Новолукомль, филиалу «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» продолжить разработку и производство продукции с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенной витаминами и минералами | I-IV квартал | ОАО «Молоко» г.Витебск производственный цех г.Новолукомль; филиал «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» производство в г.Новолукомль |  |
| 5.4. | Расширение ассортимента уголков здорового питания в магазинах города | I-IV квартал | Отдел экономики Чашникского райисполкома; руководители объектов торговли |  |
| 5.5. | Обеспечить на предприятиях общественного питания разработку блюд здорового меню с пониженным содержанием жира, сахара, соли | I-IV квартал | Отдел экономики Чашникского райисполкома; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 5.6. | Продолжить повышение уровня информированности населения по принципам здорового питания через СМИ, сайты, Интернет-ресурсы, выпуск тематических информационно-образовательных материалов для различных возрастных групп населения | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; учреждение «Редакция газеты «Чырвоны прамень»; учреждение «Редакция радиопрограммы «Чашникское районное радио»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| **6. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СЕМЕЙННЫЕ ЦЕННОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ СТАРШЕЙ** **ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ** |
| 6.1. | Повышения уровня информированности родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей с использованием СМИ, Интернет-ресурсов | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; учреждение «Редакция газеты «Чырвоны прамень»; учреждение «Редакция радиопрограммы «Чашникское районное радио»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 6.2. | Проведение ежегодной диспансеризации детей и подростков с целью выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний | I-IV квартал | отдел по образованию Чашникского райисполкома; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 6.3. | Проводить уроки здоровья, классные часы, беседы, трансляции видеороликов и другие формы работы, с учащимися по аспектам формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, травматизма | Ежемесячно  | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 6.4. | Организовать и провести районные информационные акции, направленные на привлечение внимания населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, для мотивации к анонимному тестированию и самотестированию на ВИЧ:«#СТОПВИЧСПИД» | IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел по образованию Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; общественные объединения района |  |
| 6.5. | Организовать и провести районные информационные акции, направленные на профилактику малоподвижного образа жизни, профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний, вредных привычек | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел по образованию Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; общественные объединения района |  |
| 6.6. | Принять участие в организации и проведении на районном уровне республиканских широкомасштабных акций, содействующих формированию здорового образа жизни, профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний:«Европейская неделя иммунизации»;«Всемирный день здоровья»;«Беларусь против табака»;«Дом без насилия»;«Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция» | II кварталII кварталII кварталII кварталIV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел по образованию Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; общественные объединения района; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 6.7. | Обеспечить проведение ежеквартальных акций в учреждениях образования Чашникского района с целью профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний, травмоопасного поведения, профилактики вредных привычек и аспектам здорового образа жизни | I-IV квартал | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 6.8. | Организовать проведение тематических конкурсов по формированию здорового образа жизни, профилактике травматизма среди детей и подростков | I-IV квартал | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; РК ОО «БРСМ»; учреждение «Редакция газеты «Чырвоны прамень»; учреждение «Редакция радиопрограммы «Чашникского районное радио» |  |
| 6.9. | Разработать, внедрить и обеспечить выполнение мероприятий в рамках районного профилактического проекта:  | Июнь-август  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел по образованию Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| «Летние забавы» в рамках летней оздоровительной кампании в учреждениях образования |
| 6.10. | Организация и проведение в учреждениях образования мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формированию духовно-нравственных ценностей, профилактики правонарушений | Ежеквартально | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел внутренних дел Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; управление по труду, занятости и социальной защите Чашникского райисполкома; общественные объединения района |  |
| 6.11. | Обеспечение в полном объеме персональных для каждого ребенка коррекционных мероприятий по результатам медосмотров детей и подростков в учреждениях образования | I-IV квартал | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 6.12. | Проводить уроки здоровья, классные часы, беседы, трансляции видеороликов и другие формы работы, с учащимися по аспектам формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, травматизма | Ежемесячно  | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 6.13. | Организация консультативной медицинской и волонтерской помощи людям пожилого возраста | I-IV квартал | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района»; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 6.14. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований для людей пожилого возраста на базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района» | I-IV квартал | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района» |  |
| 6.15. | Обучение навыкам самоконтроля здоровья (измерения веса, определения ИМТ, определе6ния уровня АД и др.) | I-IV квартал | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района»; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 6.16. | Обеспечить проведение физкультурно-массовых мероприятий с участием лиц старшего возраста | I-IV квартал | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района» |  |
| **7. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:** **ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** |
| 7.1. | Проводить лекции, беседы, «круглые столы», трансляции видеороликов и другие формы работы, с работниками трудовых коллективов по аспектам формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, травматизма | Ежемесячно  | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; иные заинтересованные организации и предприятия |  |
| 7.2. | Проводить «Дни трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, в том числе с ограничением продажи при проведении праздничных массовых мероприятий | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел экономики Чашникского райисполкома; отдел внутренних дел Чашникского райисполкома  |  |
| 7.3. | Организация и проведение туристических слетов, спартакиад, легкоатлетических кроссов с привлечением организаций и предприятий района | I-IV квартал | Сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; общественные объединения района |  |
| 7.4. | Организовать и провести в трудовых коллективах и учреждениях образования обучающие занятия, мастер-классы, тренинги по правилам оказания первой помощи в неотложных ситуациях | I-IV квартал | УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 7.5. | Разработать, издать и распространить информационно-образовательные материалы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, снижения основных факторов риска неинфекционных заболеваний  | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 7.6. | Создание волонтерских клубов по формированию здорового образа жизни | 1 полугодие | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района»; РК ОО «БРСМ»; Красный крест; профсоюз |  |
| 7.7. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди учащихся и работающей молодежи:«Велопробег – 2022» | 1 полугодие | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; РК ОО «БРСМ»; профсоюз |  |
| 7.8. | Провести Международный День снега на базе сквера по ул. Советской | I квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; отдел по образованию Чашникского райисполкома; сектор спорта и туризма Чашникского райисполкома; РК ОО «БРСМ» |  |
| 7.9. | Проведение фестиваля красок «Холли»  | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; РК ОО «БРСМ» |  |
| 7.10. | Обеспечить проведение массовых, групповых форм работы по предупреждению поведенческих факторов риска среди различных групп населения: потребление табака, чрезмерного употребления алкоголя, неправильного питания, низкой физической активности | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 7.11. | Обеспечить проведение выставок информационно-образовательных материалов и литературы по формированию здорового образа жизни в учреждениях, организациях и предприятиях | I-IV квартал | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 7.12. | Организовать и провести подготовку волонтеров здорового образа жизни из числа учащихся старших классов учреждений образования для проведения работы в молодежной среде по принципу «равный обучает равного» | I-IV квартал | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 7.13. | Обеспечить участие специалистов УЗ «Новолукомльская ЦРБ» в Единых днях информирования на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности с вопросами по профилактике НИЗ и поведенческих факторов риска | I-IV квартал | УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 7.14. | Обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом для всех групп населения | I-IV квартал | Отдел спорта и туризма Чашникского райисполкома |  |
| 7.15. | Продолжить разработку, издание, распространение информационно-образовательных материалов по вопросам профилактики НИЗ, важности физической активности для сохранения и укрепления здоровья | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома; РК ОО «БРСМ» |  |
| **8. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ** |
| 8.1. | Обеспечить оперативное информирование органов власти о результатах надзора за соблюдением санитарно-гигиенических требований в учреждениях образования с учетом складывающейся ситуации на объектах и рискориентированногго подхода | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| 8.2. | Усилить контроль качества организации питания в учреждениях образования района с целью выполнения натуральных норм в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь | I-IV квартал | Отдел по образованию Чашникского райисполкома |  |
| 8.3. | Обеспечить доступность использования спортивных объектов учреждений образования г. Чашники для занятий населения физической культурой и спортом | I-IV квартал | Отдел по образованию Чашникского райисполкома |  |
| 8.4. | Продолжить внедрение и реализацию проекта гигиенической направленности в учреждениях общего среднего образования «Школы здоровья» | I-IV квартал | Отдел по образованию Чашникского райисполкома; ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| **9. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** |
| 9.1. | Продолжить разработку, издание, распространение информационно-образовательных материалов по вопросам профилактики инфекционных заболеваний | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 9.2. | Размещать информацию в районных средствах массовой информации, Интернет-сайтах (при их наличии) о профилактике инфекционных заболеваний | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; учреждение «Редакция газеты «Чырвоны прамень»; Чашникское радио |  |
| 9.3. | Обеспечение контроля выполнения требований нормативных документов по проведению лечебно-профилактической иммунизации населения против бешенства в УЗ «Новолукомльская ЦРБ» | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| 9.4. | Обеспечение контроля за проведением профилактической иммунизации против бешенства контингентов профессионального риска заражения | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| 9.5. | Организация и обеспечение энтомологического надзора | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| 9.6. | Организация и обеспечение информирования населения о выявляемых случаях инфекционных заболеваний, осложнениях эпидемиологической обстановки и чрезвычайных ситуациях неэпидемического характера с цель проведения оперативных противоэпидемиологических мероприятий | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 9.7. | Информировать население об эпидемиологической ситуации в районе по инфекции COVID-19, средствах личной профилактики ОРИ, в том числе инфекции COVID-19, через средства массовой информации, Интернет-ресурсы (включая социальные сети) | На период эпидемиологического неблагополучия | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница»; учреждение «Редакция газеты «Чырвоны прамень»; Чашникское радио |  |
| 9.8. | Обеспечить разработку дополнительных оперативных планов мероприятий при регистрации инфекции COVID-19 и внесения изменений при развитии ситуации | На период эпидемиологического неблагополучия | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 9.9. | Обеспечить проведение мониторинга заболеваемости за всеми формами инфекционных гепатитов среди населения | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Новолукомльская центральная районная больница» |  |
| 9.10. | Осуществлять организацию и контроль проведения предсезонной вакцинации против гриппа не менее 40% населения района | I-IV квартал | ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |