## 2023 иные источники
ПЛАН проведения работ по благоустройству ( ремонту) придомовых территорий на 2023 год
№ п/п | Наименование региона | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | № дома (№№ группы домов) | Укрупненный (краткий) перечень работ по ремонту (благоустройству) планируется выполнить | Планируемая дата проведения период выполнения (месяц, год) | Ответственные исполнители
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Чашникский | г.Чашники | пер. Строительный | 6 | восстановление дорожного покрытия проезда, пешеходной дорожки, автостоянки | июль-август | КУП "ЖКХ г.Чашники"
2 | Чашникский | г.Чашники | ул.Ленинская | 71 | восстановление дорожного покрытия проезда, пешеходной дорожки, автостоянки | август-сентябрь | КУП "ЖКХ г.Чашники"
3 | Чашникский | г.Новолукомль | ул.Набережная | 15 | восстановление дорожного покрытия проезда, пешеходной дорожки, автостоянки | август-сентябрь | УНП ЖКХ "Коммунальник"
4 | Чашникский | г.Новолукомль | бул.Озмителя | 6 | восстановление дорожного покрытия проезда, пешеходной дорожки, автостоянки | сентябрь-октябрь | УНП ЖКХ "Коммунальник"